# STUDY ABROAD

# Delivery Planning v1.1 & Development Gap Review

Baseline: 14/10/2026  |  Status: Proposed / to reconcile with existing code  |  Owner: Solo developer

Mục đích: Đối chiếu website đã phát triển với backlog, phát hiện phần thiếu, tránh xây lại chức năng đang có. Tài liệu này KHÔNG khẳng định đã kiểm tra repository hoặc trạng thái code hiện tại.

# 1. Quyết định và capacity

| Hạng mục | Baseline |
| --- | --- |
| Nhân sự | 1 người; PM/PO/Developer/Tester |
| Capacity | 15 giờ/tuần; Sprint 2 tuần = 30 giờ gross |
| Buffer | 25%; 22,5 giờ tính toán, quy ước 23 giờ kế hoạch/Sprint và 7 giờ dự phòng |
| Phạm vi MVP | 5 nước: Sweden, Netherlands, Finland, France, Germany |
| Stack | Chưa chốt; cần Technical Spike |
| UI | Đang ở trạng thái draft, tinh chỉnh sau |
| Mốc phát hành | 12 Sprint / 24 tuần là giả thuyết kế hoạch, không phải deadline cam kết |

# 2. Delivery roadmap điều chỉnh

| Sprint | Định hướng | Exit / milestone |
| --- | --- | --- |
| S0 | Technical Spike, ADR, nền tảng kỹ thuật | Architecture decision + chạy được local/staging |
| S1–S3 | Database, sources, country/program discovery | M1: tìm và xem dữ liệu đã xuất bản |
| S4–S5 | Compare 2 programs, budget, FX | M2: so sánh và tính toán có giả định rõ |
| S6–S7 | Auth, lưu ngân sách, kế hoạch, checklist | M3: user workspace |
| S8–S9 | CMS, reviewer, publication, audit | M4: publishing được kiểm soát |
| S10–S11 | Data quality, accessibility, security, UAT, release | M5: release candidate |

Cảnh báo: 12 Sprint × 23 giờ ≈ 276 giờ capacity kế hoạch; chưa có estimate đủ tin cậy cho toàn bộ backlog. Sau Sprint 0 phải re-estimate và rebaseline.

# 3. Product backlog v1.1

| Epic | Story | Phạm vi | SP | Depends |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | US-001 | Repo, CI, local/staging | 5 | — |
| E01 | US-002 | Schema & migration | 5 | US-001 |
| E01 | US-003 | Authorization foundation | 5 | US-002 |
| E02 | US-004 | Duyệt 5 quốc gia | 3 | US-002 |
| E02 | US-005 | Tìm kiếm/lọc programs | 8 | US-004 |
| E02 | US-006 | Program detail & sources | 5 | US-005 |
| E03 | US-007 | Compare tối đa 2 programs | 5 | US-006 |
| E04 | US-008 | Budget calculation | 8 | US-002 |
| E04 | US-009 | FX & assumptions | 5 | US-008 |
| E04 | US-010 | Save budget scenario | 5 | US-003,008 |
| E05 | US-011 | Authentication/session | 5 | US-003 |
| E05 | US-012 | Study plan & checklist | 8 | US-011 |
| E06 | US-013 | Editor draft management | 8 | US-002,003 |
| E06 | US-014 | Reviewer approval/publish | 8 | US-013 |
| E06 | US-015 | CMS role/permission control | 5 | US-003,014 |
| E07 | US-016 | Report incorrect information | 5 | US-006,013 |
| E07 | US-017 | Source freshness review | 5 | US-006,014 |
| E07 | US-018 | E2E/security/a11y | 8 | US-001–017 |
| E07 | US-019 | UAT & deployment | 5 | US-018 |

Acceptance criteria / kiểm chứng:

US-001 — Repo, CI, local/staging: Build/lint/typecheck; staging hoạt động; secrets không commit

US-002 — Schema & migration: Migration trên DB sạch; seed mẫu có nhãn

US-003 — Authorization foundation: Roles + server checks; chặn truy cập dữ liệu riêng

US-004 — Duyệt 5 quốc gia: 5 quốc gia; route ổn định; chỉ published

US-005 — Tìm kiếm/lọc programs: Search/filter; empty state; chỉ published

US-006 — Program detail & sources: URL nguồn + verified timestamp; không tự suy diễn dữ liệu thiếu

US-007 — Compare tối đa 2 programs: Chặn chương trình thứ ba; xử lý dữ liệu thiếu/khác đơn vị

US-008 — Budget calculation: Tuition + living + duration + contingency; validation; thiếu hụt

US-009 — FX & assumptions: Nguồn và thời điểm FX; lưu giả định snapshot

US-010 — Save budget scenario: Guest tính được, user mới lưu; ownership

US-011 — Authentication/session: Login/logout; server-side session validation

US-012 — Study plan & checklist: CRUD checklist; tiến độ; user isolation

US-013 — Editor draft management: Draft/edit; version; không public nháp

US-014 — Reviewer approval/publish: Không tự duyệt; approve/reject; audit

US-015 — CMS role/permission control: Server RBAC; admin không mặc định xem private plans

US-016 — Report incorrect information: Tạo report; status; bảo vệ người báo

US-017 — Source freshness review: Verified date; review overdue; không auto publish

US-018 — E2E/security/a11y: Journey staging; negative access tests; WCAG 2.2 AA

US-019 — UAT & deployment: UAT evidence; no critical blockers; backup/rollback

# 4. Sprint 0 — 23 giờ / 2 tuần

| Task | Khi nào | Giờ | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Tuần 1 | 2 | NFR, constraints, criteria | NFR checklist |
| T-002 | Tuần 1 | 3 | PoC Next.js full-stack | API + DB + protected endpoint |
| T-003 | Tuần 1 | 3 | PoC Next.js + NestJS | API + DB + protected endpoint |
| T-004 | Tuần 1 | 1 | So sánh và ADR-001 | Decision record |
| T-005 | Tuần 1 | 3 | Repo, TS, lint, test skeleton | Baseline chạy local |
| T-006 | Tuần 2 | 3 | PostgreSQL + Prisma minimal schema | Migration + seed |
| T-007 | Tuần 2 | 3 | CI + staging | Pipeline + staging URL |
| T-008 | Tuần 2 | 3 | Authorization skeleton + negative test | Guard + tests |
| T-009 | Tuần 2 | 2 | Smoke test, README, review | Evidence + demo |

Tuần 1: 12h kế hoạch + 3h buffer. Tuần 2: 11h kế hoạch + 4h buffer. Không coi PoC là authentication production-ready.

# 5. Technical Spike — ADR-001

Câu hỏi: Có cần backend NestJS độc lập ngay trong MVP, hay Next.js full-stack đủ đáp ứng?

| Tiêu chí | Trọng số | A: Next.js full-stack* | B: Next.js + NestJS* |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ phát triển MVP | 25% | 5 | 3 |
| Triển khai/vận hành đơn giản | 20% | 5 | 3 |
| Kiểm thử nghiệp vụ | 15% | 4 | 5 |
| Bảo mật và phân quyền | 15% | 4 | 4 |
| Bảo trì/mở rộng | 15% | 4 | 5 |
| Thời gian học/làm quen | 10% | 4 | 3 |

*Điểm 1–5 là giả thuyết ban đầu, phải cập nhật theo PoC. Điểm trọng số: A 90/100, B 75/100. Điểm không thay thế điều kiện bảo mật bắt buộc.

Hai PoC cùng triển khai truy vấn program published, lọc theo country, validation, protected operation, negative access test, migration, build.

Chọn A nếu không cần nhiều client/backend độc lập, chi phí vận hành thấp hơn, business logic tách khỏi UI và security tests đạt.

Chọn B nếu có nhu cầu backend độc lập có bằng chứng và lợi ích vượt chi phí triển khai.

Hard gate: server-side authorization, input validation, private data isolation; phương án không đạt bị loại dù tổng điểm cao.

ADR-001 status: PROPOSED — Option A ưu tiên sơ bộ, chưa được phê duyệt.

# 6. Dependency, rủi ro, DoR / DoD

Dependencies: schema → discovery → comparison; auth + budget → saved budget/plans; editor draft + RBAC → review/publish → public data.

R01 Solo capacity overload — giới hạn WIP=1; R02 thiếu dữ liệu chính thống — source policy; R03 stack undecided — Spike; R04 CMS/ACL phức tạp — negative tests; R05 FX sai — test công thức/snapshot; R06 UI thay đổi — tokens; R07 lịch bị gián đoạn — rebaseline; R08 không có QA độc lập — E2E/UAT evidence.

DoR: rõ mục tiêu, AC kiểm thử được, dependency/dữ liệu, không còn câu hỏi nghiệp vụ chặn, UI đủ để code, estimate, cách nghiệm thu.

DoD: code commit, lint/typecheck/build, test đạt, AC được kiểm chứng, security/validation, responsive phù hợp, không còn critical defects, staging verified, docs cập nhật.

# 7. Development Gap Review — đối chiếu với website đã code

Điền từng dòng theo code thực tế. Không tự đánh dấu Done chỉ vì đã có UI. Trạng thái khuyến nghị: Not checked / Done / Partial / Missing / Rework / N/A.

| Nhóm cần audit | Bằng chứng trong code cần tìm | Trạng thái hiện tại | Gap / Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture | package.json, repo layout, deployment config | Not checked | Kiểm tra stack đang dùng trước khi tạo PoC mới |
| Database | schema.prisma, migrations, seed | Not checked | Map entity hiện có với requirements |
| Discovery | country/program routes, search/filter, source fields | Not checked | Kiểm tra published-only và citations |
| Comparison | compare route, max 2, unit handling | Not checked | Test missing data và limit |
| Budget | calculation logic, FX source, snapshot | Not checked | Unit tests + currency rules |
| Auth / Private | provider, session, ownership guards | Not checked | Negative access tests |
| Study plans | plan/checklist CRUD | Not checked | Kiểm tra privacy |
| CMS | draft, review, publish, self-approval block | Not checked | Kiểm tra workflow + audit |
| Quality | tests, CI, accessibility, staging | Not checked | Bổ sung evidence |
| Release | backup, rollback, monitoring | Not checked | Release checklist |

# 8. Quy trình audit code hiện có trước khi triển khai thêm

Bước 1: Chụp hiện trạng repository: framework, dependencies, routes, schema, API, CI, hosting, commit/tag hiện tại.

Bước 2: Map các module/route/model đang có vào US-001…US-019; gắn trạng thái + link code + ảnh/test evidence.

Bước 3: Phân loại: Keep (đạt), Enhance (thiếu AC), Refactor (rủi ro kiến trúc), Build (chưa có), Drop (ngoài MVP).

Bước 4: Chạy test và kiểm tra dữ liệu thực; ưu tiên các lỗi bảo mật, dữ liệu chưa xác minh, logic tính tiền.

Bước 5: Re-estimate chỉ phần còn thiếu; tính lại Sprint 0 và roadmap từ effort còn lại, tránh xây lại phần đã hoàn thành.

# 9. Mẫu ghi nhận từng gap

| Field | Giá trị cần điền |
| --- | --- |
| Story ID | Ví dụ US-006 |
| Existing implementation | File/route/component/API/model cụ thể |
| Current status | Done / Partial / Missing / Rework |
| Evidence | Commit, screenshot, test, staging URL |
| Missing acceptance criteria | AC nào chưa đạt? |
| Action & estimate | Keep / Enhance / Refactor / Build + số giờ |
| Priority / dependency | P0/P1 + blockers |
| Owner | Solo developer |

Next action: cung cấp link repository hoặc ZIP source code (không kèm secrets) để đối chiếu thực tế. Nếu không chia sẻ code, có thể điền bảng audit thủ công và gửi lại.